## 작업 일정
Compass 프로젝트 개발 로드맵
단계 | 작업내용 |  |  |  | ~ | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-01
[5 empty] | ~ | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2025-02-09
1 |  | 데이터 기반 구축 | 데이터베이스 설계 | - 기업 비교 및 순위 분석을 위한 데이터 구조 설계 | 사 전 준 비 | [10 empty] | O P E N 예 정 | bar: 2025-12-01 1주
|  |  | 데이터 소스 검증 | - 수집 가능 여부 및 추출 방식 확정 | bar: 2025-12-01 2주
|  |  | 기초 데이터 입력 | - 기업 개황, 업종, 테마그룹, 지표 정의 등록 | bar: 2025-12-01 2주
2 |  | 데이터 수집 | 기본 지표 수집 시스템 개발 | - 대상 기업 기본 지표 추출 | bar: 2025-12-01 3주
|  |  | 파생 지표 산출 시스템 개발 | - 증감률, 비중 등 계산이 필요한 지표 자동 산출 | bar: 2025-12-01 4주
|  |  | 외부 데이터 연동 시스템 개발 | - 필수 지표 산출을 위한 주가 등 외부 정보 연결 | bar: 2026-01-01 1주
|  |  | 수집 결과 검증 및 보완 | - 기업 간 동일 기준 비교, 이상치 점검, 예외 처리 | bar: 2026-01-01 2주
3 |  | 관리자 대시보드 구현 | 수집 현황 모니터링 화면 | - 수집 상태, 오류 관리, 수동 재수집 | bar: 2026-01-01 3주
|  |  | 데이터 관리 기능 | - 수동 데이터 추가/수정/삭제 | bar: 2026-01-01 3주
|  |  | 스케줄러 설정 | - 분기별 IR 자료, 일별 주가 자동 수집 | bar: 2026-01-01 3주
4 |  | 사용자 대시보드 구현 | 기업별 상세 화면 구현 | - 지표 카드, 분기별 추이 차트 | bar: 2026-01-01 4주
|  |  | 시계열 차트 구현 | - 지표별 트렌드 시각화 | bar: 2026-01-01 4주
|  |  | 비교 차트 구현 | - 기업 비교 테이블/차트 | bar: 2026-01-01 5주
|  |  | 데이터 다운로드 기능 | - Excel, CSV 내보내기 | bar: 2026-01-01 5주
5 |  | 테스트 및 오픈 | 클라우드 인프라 구성 | - AWS 기반 서버 및 데이터베이스 구축 | bar: 2026-02-01 1주
|  |  | 통합 테스트 | - 전체 기능 점검, 성능 최적화 | bar: 2026-02-01 1주
|  |  | 운영 환경 배포 및 오픈 | - 도메인 연결, 보안 설정, 서비스 오픈 | bar: 2026-02-01 1주